## Sheet1
Activity | Expected Start Date | Expected End Date | Actual Start Date | Actual End Date
SRS- Release | 2024-08-11 | 2024-08-11 | 2024-08-11 | 2024-08-11
Design | 2024-08-12 | 2024-08-12 | 2024-08-12 | 2024-08-12
Coding | 2024-08-13 | 2024-08-14 | 2024-08-13 | 2024-08-16
Bug Report | 2024-08-15 | 2024-08-16 | 2024-08-15 | 2024-08-17
MakeFile | 2024-08-17 | 2024-08-17 | 2024-08-18 | 2024-08-18
Docs | 2024-08-19 | 2024-08-19 | 2024-08-19 | 2024-08-20